

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর

এবং

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি**

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

অধিদফতর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পদনের সার্বিক চিত্র ২

উপক্রমণিকা ৩

সেকশন ১ : অধিদফতর/সংস্থার রূপকল্প (Vision),

অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী ৪

সেকশন ২ : অধিদফতর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত

ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৫

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম,

কর্মসম্পাদন সূচক এবংলক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৬

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৮

সংযোজনী ২ : কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৯

সংযোজনী ৩ : কর্ম সম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা ৩০

অধিদফতর/সংস্থার**কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**   
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎপরিকল্পনা**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**

সমাজসেবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম জাতিগঠনমূলক দপ্তর হিসাবে দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর,  সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত, সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করে সমাজসেবা অধিদফতর দারিদ্র্যবিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত তিন বছরে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার বয়স্কভাতাভোগী, ১১ লক্ষ ৫০ হাজার বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগী এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী, ৭০০০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি সর্বমোট ৫১ লক্ষ ২০ হাজার ভাতাভোগী’র নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে, সকল ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসেবে সরাসরি ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। ১৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র প্রদান সম্পন্ন করেছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, সুবিধাভোগীদের একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারের আওতায় আনয়ণ এবং ই-সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। সুবিধাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে Targeting Error হ্রাস করাও অধিদফতরের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নিবন্ধন প্রাপ্ত প্রায় ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা’র কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

সেবাদানে শুদ্ধাচার অনুশীলন নিশ্চিতকরণ, ইনোভেশনকে উৎসাহ প্রদান এবং সেবা প্রদান পদ্ধতিকে ২০২০ সালের মধ্যে ডিজিটালাইজেশন করা হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের সকল সেবাগ্রহীতার একটি সমন্বিত ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরি সম্পন্ন করা হবে। ২০২০ সালের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিকাশমান কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

**২০১7-১8 অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ**

* ৩৫ লক্ষ  ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার জনকে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী শিশুকে উপবৃত্তি প্রদান।
* ১ লক্ষ ৮৭ হাজার দরিদ্র ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ও বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে ১০৫ কোটি টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হবে। যাতে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষমতায়ন হবে।
* সমাজের বিশেষ শ্রেণি বিশেষতঃ হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ, ২৩০০০ ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা ও ১০৭৫০ শিশুকে শিক্ষা বৃত্তি চালুর মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন করা হবে।
* ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০৩০০ সুবিধাবঞ্চিত শিশুর আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ নিশ্চত করা হবে।
* প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষিত ১৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**উপক্রমণিকা (Preamble)**

সমাজসেবা অধিদফতর এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এবং এসডিজি ২০৩০ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

**মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর**

এবং

**সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মত হলেন:

**সেকশন ১**

**সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি**

**১.১ রূপকল্প (Vision):**

সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

**১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)**

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

**.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)**

**১.৩.১ সমাজসেবা অধিদফতরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

৩. সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration);

৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ।

**১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন

২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

**১.৪ কার্যাবলি (Functions)**

১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;

৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;

৪. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সমউন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

৬. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

**সেকশন ২**

**অধিদফতর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)**

| **চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব** | **চূড়ান্ত ফলাফল সূচক\*\*** | **একক** | **ভিত্তি বছর  ২০১৫-২০১৬** | **প্রকৃত অর্জন\* ২০১৬-২০১৭** | **লক্ষ্যমাত্রা  ২০১৭-২০১৮** | **প্রক্ষেপণ** | | **নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের  ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত  মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম** | **উপাত্তসূত্র** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০১৮-২০১৯** | **২০১৯-২০২০** |
| সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ | বয়স্কভাতার আওতার হার  (বেইজ লাইন ৩৫,৯০,৪০০ জন) | % | ৯৪.৯৪ | ৯৬.৫০ | ৯৭.৪৯ | ৯৯.০০ | ১০০.০০ | অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন |
| বিধবা, স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতার আওতার হার  (বেইজ লাইন ২৬,১৫,০০০ জন) | % | ৪২.৫৭ | ৪৩.৯৭ | ৪৮.৩৭ | ৫৩.২৩ | ৫৮.৫৮ | অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন |
| প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ | প্রতিবন্ধিতা জরিপে শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ভাতাগ্রহীতার হার  (বেইজ লাইন ১৫, ২০,০০০ জন) | % | ৩৯.৩৪ | ৪৯.২৮ | ৫৭.৩৮ | ৫৮.৫৭ | ৬৮.৮৫ | অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন |

\*সাময়িক (provisional) তথ্য

\*\* ক। ৬৫ উর্ধ পুরুষের সংখ্যা মোট ৩২.৬৭ লক্ষ এবং ৬২ বছর নারীর সংখ্যা ৩২.৬১ লক্ষ জন, মোট ৬৫.২৮ লক্ষ জন। শতকরা 55 ভাগ ভাতা প্রাপ্তি’র যোগ্য বিবেচনায় লক্ষ্যভুক্ত বয়স্ক ৩৫.৯০ লক্ষ জন। Population & Housing Census 2011, BBS

\*\* খ। বিধবার সংখ্যা ৪৫.৭৪ লক্ষ এবং স্বামী নিগৃহীতার সংখ্যা ৬.৫৭ লক্ষ, মোট ৫২.৩১ লক্ষ। এর মধ্যে দরিদ্র বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতার শতকরা ৫০ ভাগ হিসেবে লক্ষ্যভুক্ত বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা নারীর সংখ্যা ২৬.১৫ লক্ষ জন। Population & Housing Census 2011, BBS

\*\* গ। প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপের আওতাভুত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ১৫,২০,০০০ জন। DIS, DSS 2016

**সেকশন ৩  
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ**

| **কৌশলগত  উদ্দেশ্য** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান** | **ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬** | **প্রকৃত অর্জন\* ২০১৬-২০১৭** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮** | | | | | **প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯** | **প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
| **মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ | ৪০ | [১.১] বয়স্কভাতা প্রদান | [১.১.১] ভাতা সুবিধাভোগী | লক্ষ | ১৬.০০ | ২৯.৯৫ | ৩১.৫০ | ৩৫.০০ | ৩৪.৯৫ | ৩৪.৯০ | ৩৪.৮৫ | ৩৪.৭০ | ৩৮.৩৫ | ৪২.১৮ |
| [১.২] বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদান | [১.২.১] ভাতা সুবিধাভোগী | লক্ষ | ১০.০০ | ১১.১৩ | ১১.৫০ | ১২.৬৫ | ১২.৬০ | ১২.৫৫ | ১২.৫০ | ১২.৪০ | ১৩.৯২ | ১৫.৩২ |
| [১.৩] বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৩.১] ভাতা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.৫০ | ১৯১৩৯ | ২০০৯৫ | ২১০০০ | ২০৯৮০ | ২০৯৭৫ | ২০৯৭০ | ২০৯৬৫ | ২৩১০০ | ২৫৪০০ |
| [১.৩.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ০.২৫ | ১২৫০ | ১৩৭৫ | ১৪০০ | ১৩৯৫ | ১৩৯০ | ১৩৮৫ | ১৩৮০ | ১৫৪০ | ১৬৯৪ |
| [১.৩.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.২৫ | ৮৫২৬ | ৯৩৭৮ | ৯৪০০ | ৯৩৯৫ | ৯৩৯০ | ৯৩৮৫ | ৯৩৮০ | ১০৩৪০ | ১১৩৭৪ |
| [১.৪] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৪.১] ভাতা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.৫০ | ২৩৪০ | ২৫৭৪ | ২৬০০ | ২৫৯৫ | ২৫৯০ | ২৫৮৫ | ২৫৮০ | ২৭৫০ | ৩০২৫ |
| [১.৪.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ০.২৫ | ১৫০০ | ১৬৫০ | ১৮০০ | ১৭৯০ | ১৭৮০ | ১৭৭০ | ১৭৬০ | ১৯৮০ | ২১৭৮ |
|  |  | [১.৪] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৪.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.২৫ | ১৪৭৬ | ১৫৫০ | ১৩৫০ | ১৩৪০ | ১৩৩০ | ১৩২০ | ১৩১০ | ১৪৮৫ | ১৬৩৩ |
| [১.৫] হাসপাতালে অবস্থানরত দুস্থ রোগীদের সহায়তা প্রদান | [১.৫.১] সেবা সংখ্যা | লক্ষ | ১.৫০ | ৫.১০ | ৫.৫০ | ৫.৬০ | ৫.৫০ | ৫.৪০ | ৫.৩০ | ৫.২০ | ৫.৮০ | ৬.০০ |
| [১.৬] ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান | [১.৬.১] আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ২.০০ | ৩৯৯০ | ৬০০০ | ৯৯৯০ | ৯৯৫০ | ৯৯৪০ | ৯৯২৫ | ৯৯০০ | ১১০০০ | ১২০০ |
| [১.৭] চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৭.১] খাদ্য সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | ৩০০০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৪৪০০০ | ৫০০০০ |
|  |  | [১.১০] সামাজিক সমস্যা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত সেবা সম্পর্কিত গবেষণা/মূল্যায়ন কর্ম পরিচালনা | [১.১০.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন | সংখ্যা | ১.০০ | ০ | ৩ | ৩ | ২ | ১ |  |  | ৪ | ৬ |
| [১.১১] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে প্রচারণা | [১.১১.১] প্রকাশিত সমাজকল্যাণ বার্তা | সংখ্যা | ০.৫০ | ২ | ৬ | ৬ |  |  |  |  | ৮ | ১২ |
| [১.১১.২] বিলবোর্ড | সংখ্যা | ০.২৫ | ১৫ | ২০ | ২২ | ২১ |  |  |  | ২৫ | ৩০ |
| [১.১১.৩] ভিডিও প্রচারণা | সংখ্যা | ০.২৫ | ০ | ৩ | ৫ | ৪ |  |  |  | ৬ | ১০ |
| [১.১২] যৌথ উদ্যোগে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা | [১.১২.১] প্রদত্ত সেবা | লক্ষ | ১.০০ | ১৬.৫০ | ১৮.১৫ | ১৯.০০ | ১৮.৯০ | ১৮.৫০ | ১৮.৭০ | ১৮.৬০ | ২০.০০ | ২২.০০ |
| [১.১৩] অনলাইন ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু (বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা) | [১.১৩.১] ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি | লক্ষ | ২.০০ | ০ | ৩১.০০ | ৫৫.৯০ | ৫৪.০০ | ৫৩.৫০ | ৫৩.০০ | ৫২.৫০ | ৬১.৪৯ | ৬৪.৬৪ |
| [২] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; | ১৫ | [২.১] অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান | [২.১.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী | লক্ষ | ৬.০০ | ৫.৯৯ | ৭.৫০ | ৮.২৫ | ৮.২০ | ৮.১৫ | ৮.১০ | ৮.০০ | ৯.০৮ | ৯.১৯ |
| [২.২] প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | [২.২.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | ২.৫০ | ৫৯৯৫০ | ৭০০০০ | ৮০০০০ | ৭৯৫০০ | ৭৯৪০০ | ৭৯৩০০ | ৭৯২০০ | ৯০০০০ | ৯৯০০০ |
| [২.৭] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৭.১] বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.৫০ | ৯৫০০ | ১০২৩৫ | ১০৩০০ | ১০২৮০ | ১০২৭০ | ১০২৬০ | ১০২৫০ | ১০৫০০ | ১১০০০ |
| [৩] সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকীকরণ (Reintegration); | ১৫ | [৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | [৩.১.১] পুনঃবিনিয়োগের পরিমাণ | কোটি টাকা | ২.০০ | ৫১.৫০ | ৬০.০০ | ৭৫.০০ | ৭২.০০ | ৭০.০০ | ৬৮.০০ | ৬৫.০০ | ৮০.০০ | ৮৫.০০ |
| [৩.১.২] বিনিয়োগের পরিমাণ | কোটি টাকা | ১.০০ | ৩৯.৯৮ | ৪৮.০০ | ৫০.০০ | ৪৯.৫০ | ৪৯.৪০ | ৪৯.৩০ | ৪৯.২০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ |
| [৩.১.৩] আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ | কোটি টাকা | ১.০০ | ৫.০৩ | ৬.০০ | ১০.০০ | ৯.৫০ | ৯.০০ | ৮.৫০ | ৮.০০ | ১১.০০ | ১২.০০ |
| [৩.১.৪] বিনিয়োগ আদায়ের হার | % | ১.০০ | ৮৯.০০ | ৯২.০০ | ৯২.৫০ | ৯২.৪০ | ৯২.৩০ | ৯২.২০ | ৯২.১০ | ৯৩.০০ | ৯৩.৫০ |
| [৩.১.৫] পুনঃবিনিয়োগ আদায়ের হার | % | ১.০০ | ৮৯.০০ | ৯০.০০ | ৯০.৫০ | ৯০.৪০ | ৯০.৩০ | ৯০.২০ | ৯০.১০ | ৯১.০০ | ৯২.০০ |
| [৩.২] বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | [৩.২.১] সুবিধাভোগী পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ১১৭০০০ | ১২২০০০ | ৫০০০০ | ৪৯৯০০ | ৪৯৮৯০ | ৪৯৮৭০ | ৯৯৮৬০ | ৫৩০০০ | ৫৫০০০ |
| [৩.২.২] সুবিধাভোগী নারী প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | ১.০০ | ১৫৩০০ | ২০২০০ | ১০০০০ | ৯৯০০ | ৯৮৫০ | ৯৮০০ | ৯৭৫০ | ১১০০০ | ১২০০০ |
|  |  | [৩.২] বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | [৩.২.৩] প্রশিক্ষণ ট্রেড সংখ্যা | সংখ্যা | ০.৫০ | ২৪ | ২৯ | ৩২ | ৩১ | ৩০ |  |  | ৩৩ | ৩৪ |
| [৩.৩] সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রদান | [৩.৩.১] সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু | সংখ্যা | ১.৫০ | ১১১৫০ | ১৩৩৫০ | ১৩৩৬০ | ১৩৩৫৫ |  |  |  | ১৩৫০০ | ১৩৬৫০ |
| [৩.৩.২] পাবলিক পরীক্ষায় শিশুদের গড় পাশের হার | % | ১.৫০ | ৮৮.০০ | ৯০.০০ | ৯২.০০ | ৯১.৫০ | ৯১.২৫ | ৯১.২০ | ৯১.০০ | ৯৫.০০ | ৯৬.০০ |
| [৩.৩.৩] পুনর্বাসিত শিশু | সংখ্যা | ০.৫০ | ৩৪৫০ | ৩৭০০ | ৩৮০০ | ৩৭৮০ | ৩৭৬০ | ৩৭৫০ | ৩৭২৫ | ৪০০০ | ৪১০০ |
| [৩.৩.৪] শিশু অধিকার জনসচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী | সংখ্যা | ০.৫০ | ৩০০০ | ৩৫০০ | ৭০০০ | ৬৯০০ | ৬৮০০ | ৬৭০০ | ৬৬০০ | ৮০০০ | ১০০০০ |
| [৩.৪] বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | [৩.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত বালক শিশু | সংখ্যা | ০.৫০ | ৬২০৭০ | ৬৫০০০ | ৭৬০০০ | ৭৫৯০০ | ৭৫৮৫০ | ৭৫৮০০ | ৭৫৭০০ | ৮০০০০ | ৮৫০০০ |
| [৩.৪.২] সুবিধাপ্রাপ্ত বালিকা শিশু | সংখ্যা | ০.২৫ | ৫০১০ | ৭০০০ | ১০০০০ | ৯৯০০ | ৯৮৫০ | ৯৮০০ | ৯৭৯০ | ১১০০০ | ১২০০০ |
|  |  | [৩.৪] বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | [৩.৪.৩] আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | সংখ্যা | ০.২৫ | ৩৬৫০ | ৩৬১৫ | ৪১০০ | ৪০৫০ | ৪০০০ | ৩৮০০ | ৩৭০০ | ৪২০০ | ৪৫০০ |
| [৩.৫] সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ | [৩.৫.১] নির্মিত আবকাঠামোর আয়তন | বর্গমিটিার | ০.৫০ | ৫৫০০ | ১৫৫৬০ | ১৬৩৩৮ | ১৬৩০০ | ১৬২০০ | ১৬১০০ | ১৬০০০ | ২০০০০ | ২৫০০০ |
| [৩.৭] অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিতকরণ | [৩.৭.১] প্রচারণা (প্রিন্ট ও ভিজ্যুয়াল)’র মাধ্যমে সচেতন ব্যক্তি | সংখ্যা | ০.২৫ |  |  | ২৫০০০ | ২৪০০০ | ২৩০০০ | ২২০০০ | ২০০০০ | ৫০০০০ | ৬০০০০ |
| [৩.৭.২] সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সচেতন ব্যক্তি | সংখ্যা | ০.২৫ |  |  | ৩০০ | ২৯০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৬০ | ৪০০ | ৫০০ |
| [৪] আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ। | ১০ | [৪.১] আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাত জড়িত শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃএকীকরণ | [৪.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা | সংখ্যা | ২.২৫ | ৪৯৫ | ৫০৫ | ৬০০ | ৫৯০ | ৫৮০ | ৫৭০ | ৫৬০ | ৬০০ | ৭০০ |
| [৪.১.২] পুনঃএকীকৃত শিশু | সংখ্যা | ১.৫০ | ১৪৫ | ১৫০ | ২০০ | ১৯০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৬০ | ২০০ | ২২৫ |
| [৪.২] প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস | [৪.২.১] প্রবেশন সহায়তা সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ১.০০ | ৫৩৭ | ৫৮৫ | ৬০০ | ৫৯৫ | ৫৯০ | ৫৮৮ | ৫৮৬ | ৬২০ | ৬৫০ |
| [৪.২.২] আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত | সংখ্যা | ০.৫০ | ২০২৫ | ২১০০ | ২২০০ | ২১৯০ | ২১৮০ | ২১৭০ | ২১৬০ | ২৫০০ | ৩০০০ |
| [৪.৩] ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সুবিধাভোগী | সংখ্যা | ০.২৫ | ৮২৫ | ১৪৮০ | ১৫০০ | ১৪৯৫ | ১৪৯০ | ১৪৮৮ | ১৪৮৫ | ১৫২০ | ১৬০০ |
| [৪.৩.২] পুনর্বাসিত ভবঘুরে | সংখ্যা | ০.২৫ | ৩৩০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৩৯০ | ৩৮৫ | ৩৮০ | ৩৭০ | ৪৫০ | ৫০০ |
| [৪.৪] সামাজিক-প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী | সংখ্যা | ০.৫০ | ৪৭৫ | ৫০০ | ৩০০ | ২৯০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৬০ | ৩৫০ | ৪০০ |
|  |  | [৪.৪] সামাজিক-প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৪.২] সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী পুনর্বাসন | সংখ্যা | ০.২৫ | ১৩৫ | ১৫০ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ১২৫ | ১৫০ |
| [৪.৫] মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) | [৪.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশু | সংখ্যা | ০.২৫ | ৫০০ | ৫৫০ | ৫৭০ | ৫৬৮ | ৫৬৫ | ৫৬০ | ৫৫৫ | ৬০০ | ৬৫০ |
| [৪.৫.২] সেফ হোম থেকে পুনর্বাসিত নারী ও শিশু | সংখ্যা | ০.২৫ | ১৩০ | ১৪৫ | ১৫০ | ১৪৯ | ১৪৮ | ১৪৭ | ১৪৬ | ১৫০ | ১৬০ |
| [৪.৬] চাইল্ড হেল্প লাইনের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা | [৪.৬.১] সুরাহাকৃত টেলিফোন কল | % | ২.০০ | ৬০.০০ | ৬৫.০০ | ৭০.০০ | ৬৯.০০ | ৬৮.০০ | ৬৭.০০ | ৬৬.০০ | ৬৭.০০ | ৭০.০০ |
| [৪.৬.২] প্রাপ্ত টেলিফোন কলসংখ্যা | সংখ্যা | ১.০০ | ২৫০০০ | ৬০০০০ | ৬৫০০০ | ৬৪৫০০ | ৬৪৪০০ | ৬৪৩০০ | ৬৪২০০ | ৭৫০০০ | ১০০০০০ |

| **কৌশলগত  উদ্দেশ্য** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান** | **ভিত্তি বছর ২০১৫ -২০১৬** | **প্রকৃত অর্জন\* ২০১৬-২০১৭** | **লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮** | | | | | **প্রক্ষেপণ**  **২০১৮ -২০১৯** | **প্রক্ষেপণ**  **২০১৯-২০২০** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **অসাধারণ** | **অতি উত্তম** | **উত্তম** | **চলতি মান** | **চলতি মানের নিম্নে** |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%** | **৬০%** |
| **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| [১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৪ | | [১.১] ২০১৭-১৮  অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | [১.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত | তারিখ | ০.৫ |  |  | ১৯ এপ্রিল ২০১৭ | ২৩ এপ্রিল ২০১৭ | ২৫ এপ্রিল ২০১৭ | ২৬ এপ্রিল ২০১৭ | ২৭ এপ্রিল ২০১৭ |  |  |
| [১.২]মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৭-১৮  অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | [১.২.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১ .০ |  |  | ১৫ জুন ২০১৭ | ১৮ জুন  ২০১৭ | ১৯ জুন  ২০১৭ | ২০ জুন  ২০১৭ | ২১ জুন  ২০১৭ |  |  |
| [১.৩] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | [১.৩.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ১৬ জুলাই  ২০১৭ | ১৮ জুলাই  ২০১৭ | ১৯ জুলাই  ২০১৭ | ২০ জুলাই  ২০১৭ | ২৩ জুলাই  ২০১৭ |  |  |
| [১.৪] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | [১.৪.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ |  |  | ৪ | ৩ | - | - | - |  |  |
| [১.৫] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | [১.৫.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ১৪ জানুয়ারি  ২০১৮ | ১৬  জানুয়ারি  ২০১৮ | ১৮ জানুয়ারি  ২০১৮ | ২১  জানুয়ারি  ২০১৮ | ২২  জানুয়ারি  ২০১৮ |  |  |
| [২] কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন | ৯ | | [২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১.০০ |  |  | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | ২৫ | ২০ |  |  |
| [২.২] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা | [২.২.১] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত | % | ০.৫০ |  |  | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |  |  |
| [২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | [২.৩.১] পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত | % | ০.৫০ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ |  |  |  |  |
| [২.৪] সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান | [২.৪.১] প্রকাশিত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত | % | ১.০০ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ |  |  |
| [২.৫] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [২.৫.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১.০০ |  |  | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |  |  |
| [২.৬] সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতারদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যাবস্থা চালু করা | [২.৬.১] সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতারদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যাবস্থা চালুকৃত | % | ১.০০ |  |  | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ |  |  |
| [২.৭] দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকরা | [২.৭.১] কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ৩১ ডিসেম্বর  ২০১৭ | ৩১ জানুয়ারি  ২০১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ |  |  |  |  |
| [২.৮] দপ্তর/সংস্থার ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | [২.৮.১] কমপক্ষে ৩টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ৩১ ডিসেম্বর  ২০১৭ | ৩১ জানুয়ারি  ২০১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ১৫  মার্চ  ২০১৮ |  |  |  |
| [২.৯] দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন | [২.৯.১] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ৪ জানুয়ারি  ২০১৮ | ১১ জানুয়ারি  ২০১৮ | ১৮ জানুয়ারি  ২০১৮ | ২৫ জানুয়ারি  ২০১৮ | ৩১ জানুয়ারি  ২০১৮ |  |  |
| [২.৯.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড | সংখ্যা | ১.০০ |  |  | ২৫ | ২০ | ১৫ | ১০ |  |  |  |
| [৩] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৩ | | [৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি | [৩.১.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১.০০ |  |  | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |  |  |
| [৩.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা | তারিখ | ১.০০ |  |  | ১ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ১৫  ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ২৮  মার্চ  ২০১৮ | ১৫  এপ্রিল  ২০১৮ |  |  |
| [৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির হালঅনাগাদ তালিকা | তারিখ | ০.৫০ |  |  | ১ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ১৫  ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ২৮ ফেব্রুয়ারি  ২০১৮ | ২৮  মার্চ  ২০১৮ | ১৫  এপ্রিল  ২০১৮ |  |  |
| [৩.৩] দপ্তর/ সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা | [৩.৩.১] কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ০.৫০ |  |  | ১৫ অক্টোবর  ২০১৭ | ২৯ অক্টোবর  ২০১৭ | ১৫ নভেম্বর  ২০১৭ | ৩০ নভেম্বর  ২০১৭ | ১৪ ডিসেম্বর  ২০১৭ |  |  |
| [৪] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | | ২ | [৪.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | [৪.১.১] প্রশিক্ষণের সময় | জনঘন্টা | ১.০০ |  |  | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |  |  |
| [৪.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | [৪.২.১] ২০১৭-১৮  অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | ০.৫০ |  |  | ১৩  জুলাই  ২০১৭ | ৩১  জুলাই  ২০১৭ | - | - | - |  |  |
| [৪.২.২] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫০ |  |  | ৪ | ৩ | - | - | - |  |  |
| [৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য বাস্তবায়ন | ২ | | [৫.১] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ০.৫০ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ |  |  |
| [৫.২] স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ | [৫.২.১] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত | % | ০.৫০ |  |  | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ |  |  |
| [৫.৩] বার্ষিক প্রদিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ | [৫.৩.১] বার্ষিক প্রদিবেদন প্রকাশিত | তারিখ | ১.০০ |  |  | ১৫ অক্টোবর  ২০১৮ | ২৯ অক্টোবর  ২০১৮ | ১৫ নভেম্বর  ২০১৮ | ৩০ নভেম্বর  ২০১৮ | ১৪ ডিসেম্বর  ২০১৮ |  |  |

আমি, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিকট অঙ্গিকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, -এর নিকট অঙ্গিকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবো।

স্বাক্ষরিত:

.............................................. .................................

মহাপরিচালক তারিখ

সমাজসেবাঅধিদফতর

.............................................. .................................

সচিব তারিখ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

**সংযোজনী-১**

**শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নম্বর** | **শব্দসংক্ষেপ  (Acronyms)** | **বিবরণ** |
| ১ | সসেঅদ | সমাজসেবা অধিদফতর |
| ২ | জাপ্রউফা | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন |
| ৩ | বাজাসকপ | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ |
| ৪ | সিএসপিবি | চাইল্ড সেনসেটিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (প্রকল্প) |
| ৫ | আরএসএস | রুরাল সোশ্যাল সার্ভিসেস বা পল্লী সমাজসেবা |
| ৬ | আরএমসি | রুরাল মাদার সেন্টার বা পল্লী মাতৃকেন্দ্র |
| ৭ | ইউসিডি | আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট |
| ৮ | শেজাবিসুআনাট্রা | শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ) |
| ৯ | এনডিডিটি | নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটি ট্রাস্ট |
| ১০ | শাপ্রসুট্রা | শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট |
| ১১ | এনডিডি | নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটি |
| ১২ | ডিআইএসএস | ডিসএ্যাবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়ার |
| ১৩ | সিএমএম | চিফ মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট |
| ১৪ | ইআরসিপিএইচ | এমপ্লয়িমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপট |
| ১৫ | পিএইটি | ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপট |
| ১৬ | এনডিডি | নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি |
| ১৭ | DIS | Disability Information System |
| ১৮ | BBS | Bangladesh Bourue of Statistics |

**সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ**

| **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ** | **বিবরণ** | **বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা** | **পরিমাপ পদ্ধতি** | **উপাত্ত সূত্র** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [১.১] বয়স্কভাতা প্রদান | [১.১.১] ভাতা সুবিধাভোগী | দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত ৬৫ বছর উর্ধ্ব পুরুষ এবং ৬২ বছর উর্ধ্ব নারীগণ মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩১.৫০ লক্ষ জন। ভাতার অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর ভাতাভোগীগণের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.২] বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদান | [১.২.১] ভাতা সুবিধাভোগী | ১৮ বছর উর্ধ্ব দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা অন্য যে কোন কারণে অন্তত দু’বছর যাবৎ স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বা একত্রে বসবাস করেন না এমন নারীগণ প্রতি মাসে ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১১.৫০ লক্ষ জন। ভাতার অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর ভাতাভোগীগণের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৩] বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৩.১] ভাতা সুবিধাভোগী | দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত অক্ষম ৫০ বছর উর্ধ্ব বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী’র আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৯৫ জন। ভাতার অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর ভাতাভোগীগণের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৩.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | ১৮ বছর উর্ধ্ব এবং ৫০ বছর এর নিম্ন বয়স্ক দরিদ্র বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের ৩ মাস মেয়াদি মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে কৃতকার্য বা উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে স্বকর্মসংস্থানের জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দেয়া হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৩.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী | ৫ বছর উর্ধ্ব বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০০, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর পর্যায়ে ১২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৪] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৪.১] ভাতা সুবিধাভোগী | দরিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত অক্ষম ৫০ বছর উর্ধ্ব হিজড়া জনগোষ্ঠী’র ব্যক্তিদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫৭৪ জন। ভাতার অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর ভাতাভোগীগণের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৪.২] সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | ১৮ বছর উর্ধ্ব এবং ৫০ বছর এর নিম্ন বয়স্ক দরিদ্র হিজড়া জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের ৩ মাস মেয়াদি মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে কৃতকার্য বা উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে স্বকর্মসংস্থানের জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দেয়া হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৪.৩] উপবৃত্তি সুবিধাভোগী | ৫ বছর উর্ধ্ব হিজড়া শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০০, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর পর্যায়ে ১২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৫] হাসপাতালে অবস্থানরত দুস্থ রোগীদের সহায়তা প্রদান | [১.৫.১] সেবা সংখ্যা | দরিদ্র রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি ও সুচিকিৎসা প্রাপ্তি, বিনামূল্যে ঔষধ, সহায়ক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম অঙ্গ, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী, পথ্য সরবরাহ বা সংগ্রহের জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা, পরিধেয় পোষাক প্রদান, রক্ত সরবরাহ বা ক্রয়ে নগদ অর্থ সহায়তা, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, অবাঞ্ছিত শিশু পুনর্বাসন, রোগের কারণে পরিবারে অবাঞ্ছিত রোগীদের পরিবারে পুনর্বাসন, হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র স্থানান্তরে সহায়তা, রোগীদের স্বাস্থ্যসচেতনা/ প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অবহিতকরণ, গুরুতর অসুস্থতা, অপারেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানসিক বিপর্যস্ত রোগীর, রোগীর সাথে পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা, স্বজনদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধির সহায়তা, নাম পরিচয় বিহীন দরিদ্র মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা, রোগমুক্তির পর নগদ আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৬] ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান | [১.৬.১] আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী | ক্যান্সার, কিডনি এবং লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত নির্বাচিত প্রত্যেক গরীব রোগীকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি/হ্রাসের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.৭] চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান | [১.৭.১] খাদ্য সহায়তা সুবিধাভোগী | প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে প্রতি চা-শ্রমিক পরিবারকে সর্বমোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার ) টাকার খাদ্য সামগ্রী প্যাকেটজাত অবস্থায় এককালীন বিতরণ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.১১] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে প্রচারণা | [১.১১.১] প্রকাশিত সমাজকল্যাণ বার্তা | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর থেকে প্রকাশিত সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত মাসিক পত্রিকা, যা সমাজকল্যাণের সরকারি প্রচারণার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [১.১১.২] বিলবোর্ড | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনগণকে প্রদত্ত সেবা ও সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং শেখ হাসিনা ব্র্যান্ডিং এর লক্ষ্যে প্রচারণার জন্য বিলবোর্ড স্থাপন। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| [১.১১.৩] ভিডিও প্রচারণা | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনগণকে প্রদত্ত সেবা ও সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ, সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং শেখ হাসিনা ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে প্রচারণার জন্য ভিডিও টিভি, ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব, ফেজবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার ব্যাপ্তিকাল। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| [১.১২] যৌথ উদ্যোগে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা | [১.১২.১] প্রদত্ত সেবা | সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের আগত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। একইভাবে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অনগ্রসর, সমস্যাগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেমে সেবা প্রদান করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| [১.১৩] অনলাইন ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু (বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা) | [১.১৩.১] ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাল্টিডাইমেনশনাল অনলাইন ভাতা ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে, যাতে একদিকে বিদ্যমান ভাতাভোগীর হালনাগাদ তথ্যাদিসহ তাদের ভাতা প্রাপ্তিসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে তেমনি নতুনভাতাভোগীগণ সরাসরি এবং ডিজিটাল সেন্টার থেকে নতুনভাতার আবেদন, আবেদন ট্ট্যকিং, বিদ্যমান ভাতাভোগীগণ তাদের ভাতার অর্থপ্রাপ্তির বিষয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ও নতুনভাতাভোগীদের তথ্য ডাটা বেইজে এন্টির সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| [২.১] অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান | [২.১.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী | দরিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে এ ভাতা পান। ২০১১৬-১৭ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ । ভাতার অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর ভাতাভোগীগণের স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [২.২] প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান | [২.২.১] সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী | ৫ বছর উর্ধ্বে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর পর্যায়ে ১২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ৭৫ হাজার জন। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [২.৬] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ সরবরাহ | [২.৬.১] উপকরণ সুবিধাভোগী | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিচালিত দেশব্যাপী ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস, শারীরিকপ্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, বাকপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদনকেন্দ্র হতে স্বল্পমূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ সরবরাহ করা হয়। | সমাজসেবা অধিদফতর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [২.৭] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৭.১] বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাভোগী | সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠান, পিএইচটিসি, সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, ইআরসিপিএইচসহ সকল প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিচালিত জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের ৫-১৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত ৬২টি বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এর অন্তভুক্ত। | সমাজসেবা অধিদফতর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.১] সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | [৩.১.১] পুনঃবিনিয়োগের পরিমাণ | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.১.২] বিনিয়োগের পরিমাণ | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্রারম্ভিক বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.১.৩] আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে প্ররম্ভিক বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.১.৪] বিনিয়োগ আদায়ের হার | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ক্ষুদ্রঋণ প্রথমবারের মতো বিনিয়োগকৃত অর্থের আদায়ের হার। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.১.৫] পুনঃবিনিয়োগ আদায়ের হার | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের আদায়ের হার। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.২] বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | [৩.২.১] সুবিধাভোগী পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদেয় প্রশিক্ষণে লক্ষ্যভুক্ত পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.২.২] সুবিধাভোগী নারী প্রশিক্ষণার্থী | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদেয় প্রশিক্ষণে লক্ষ্যভুক্ত নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.২.৩] প্রশিক্ষণ ট্রেড সংখ্যা | আরএসএস, আরএমসি, ইউসিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদেয় প্রশিক্ষণের ট্রেড সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৩] সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রদান | [৩.৩.১] সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু | সরকারি শিশু পরিবার, দুঃস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, বেবি হোম, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত শিশু শিক্ষার্থীর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৩.২] পাবলিক পরীক্ষায় শিশুদের গড় পাশের হার | সরকারি শিশু পরিবার, দুঃস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, বেবি হোম, সিএসপিবি এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশু শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় গড় পাশের হার। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৩.৩] পুনর্বাসিত শিশু | সরকারি শিশু পরিবার, দুঃস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, বেবি হোম, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসিত শিশুর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৩.৪] শিশু অধিকার জনসচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী | সরকারি শিশু পরিবার, দুঃস্থশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র, ছোটমনি নিবাস, বেবি হোম, সিএসপিবি এবং শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সমাজসেবা অধিদফতর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিশু কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সচেতন জনসংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৪] বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | [৩.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত বালক শিশু | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (বেসরকারি এতিমখানার এতিম শিশুদের জন্য জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান) শিশুদের এর আওতাভুক্ত বেসরকারি এতিমখানার গ্রান্ট প্রাপ্ত বালক শিশুর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৪.২] সুবিধাপ্রাপ্ত বালিকা শিশু | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (বেসরকারি এতিমখানার এতিম শিশুদের জন্য জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান) এর আওতাভুক্ত বেসরকারি এতিমখানার গ্রান্ট প্রাপ্ত বালিকা শিশুর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৪.৩] আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (বেসরকারি এতিমখানার এতিম শিশুদের জন্য জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান) প্রদানের লক্ষ্যে বাছাইকৃত বেসরকারি এতিমখানার সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৫] সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ | [৩.৫.১] নির্মিত আবকাঠামোর আয়তন | সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সরকারি অবকাঠামো, যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত, সে সকল আবকাঠামের আয়তন। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৩.৭] অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিতকরণ | [৩.৭.১] প্রচারণা (প্রিন্ট ও ভিজ্যুয়াল)’র মাধ্যমে সচেতন ব্যক্তি | লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড, পত্রিকার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট মিডিয়া এবং টিভি স্পট, ইউটিউব, ফেজবুক ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে ভিডিও প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি। অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিতকরণে সচেতন ব্যক্তির সংখ্যা এ ক্ষেত্রে স্যাম্পল জরিপের মধ্যেমে সংখ্যা পরিমাপ করতে হবে। | সমাজসেবা অধিদফতর | স্যাম্পল জরিপ | সমাজসেবা অধিদফতর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন। |
| [৩.৭.২] সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সচেতন ব্যক্তি | অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নীতকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব বন্টনকে উৎসাহিতকরণে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের অংশীজন (স্টেকহোল্ডার), যারা বিভিন্ন সামাজকল্যাণ মূলক কাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করছেন, তাদের সমন্বয়ে ৩-৫টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। | সমাজসেবা অধিদফতর | সমাজসেবা অধিদফতরের ২য় পর্যায়ের ডাটা | সমাজসেবা অধিদফতরের ২য় পর্যায়ের ডাটা, মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের বার্ষিক প্রতিবেদন |
| [৪.১] আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাত জড়িত শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃএকীকরণ | [৪.১.১] সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা | শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে আবাসন সুবিধার আওতায় সুরক্ষা প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন |
| [৪.১.২] পুনঃএকীকৃত শিশু | শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত/পুনঃএকীকৃত শিশুর সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.২] প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস | [৪.২.১] প্রবেশন সহায়তা সুবিধাভোগী | সিএমএম কোর্ট, জেলা, উপজেলা এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রবেশন অফিসারগণের মাধ্যমে প্রবেশন সহায়তা প্রাপ্ত প্রবেশনার সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.২.২] আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত | সিএমএম কোর্ট, জেলা, উপজেলা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রবেশন অফিসার অথবা সমাজসেবা অফিসারগণের মাধ্যমে আফটার কেয়ার সহায়তা প্রাপ্ত প্রবেশনার সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৩] ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৩.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সুবিধাভোগী | সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বছরব্যাপী আশ্রয় বা আবাসন সুবিধাপ্রাপ্ত ভবঘুরে ব্যক্তির সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৩.২] পুনর্বাসিত ভবঘুরে | সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বছরব্যাপী পুনর্বাসিত ভবঘুরে ব্যক্তিদের সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৪] সামাজিক-প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন | [৪.৪.১] আশ্রয়প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী | সামাজিক প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বছরব্যাপী আশ্রয়/আবাসন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভিকটিমের সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৪.২] সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী পুনর্বাসন | সামাজিক প্রতিবন্ধী নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বছরব্যাপী সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত ভিকটিমের সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৫] মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) | [৪.৫.১] আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশু | নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বছরব্যাপী নারী ও কিশোরীদের আশ্রয়/আবাসন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৫.২] সেফ হোম থেকে পুনর্বাসিত নারী ও শিশু | নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে পুনর্বাসিত নারী ও কিশোরীদের সংখ্যা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৬] চাইল্ড হেল্প লাইনের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা | [৪.৬.১] সুরাহাকৃত টেলিফোন কল | চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ এ আগত টেলিফোন কল এর মধ্যে সুরাহাকৃত টেলিফোন কলের শতকরা হার। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
| [৪.৬.২] প্রাপ্ত টেলিফোন কলসংখ্যা | চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ এ প্রাপ্ত টেলিফোন কল সংখ্যা। কলসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা। | সমাজসেবা অধিদফতর | বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে ২য় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই | বার্ষিক প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |

**সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ**

| **প্রতিষ্ঠানের ধরণ** | **প্রতিষ্ঠানের নাম** | **সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক** | **উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা** | **প্রত্যাশার যৌক্তিকতা** | **প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| বিভাগ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ভাতা সুবিধাভোগী,ভাতা সুবিধাভোগী,সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী,উপবৃত্তি সুবিধাভোগী,আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগী,খাদ্য সহায়তা সুবিধাভোগী,সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী ,সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী,ভাতা সুবিধাভোগী,উপবৃত্তি সুবিধাভোগী,ভাতা সুবিধাভোগী,সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণার্থী | ১.সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভাজন অনুসরণে কেন্দ্রীয় বয়স্কভাতা হিসাব থেকে যথাসময়ে অন্যান্য ব্যাংকে অর্থ অবমুক্তকরণ; ২.সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভাজন অনুসরণে যথাসময়ে সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অর্থ অবমুক্তকরণ; ৩.যথাসময়ে উপকারভোগীদের নিকট ভাতা বিতরণ। | সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল। | ১.ভাতা বিতরণ বাধাগ্রস্ত হবে; ২.সুবিধাভোগীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে; ৩.জনসাধারণের নিকট সরকারের প্রতিশ্রুতি বাধাগ্রস্ত হবে। |
| মন্ত্রণালয় | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | আশ্রয়প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী,পুনঃএকীকৃত শিশু,সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী পুনর্বাসন,আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশু,সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা,আশ্রয়প্রাপ্ত সুবিধাভোগী,সেফ হোম থেকে পুনর্বাসিত নারী ও শিশু,পুনর্বাসিত ভবঘুরে | শিশু আইন ২০১৩, দি প্রবেশন অব অফেন্ডার অর্ডিনেন্স ১৯৬০ এবং ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ ইত্যাদি আইনের প্রয়োগ | আইন প্রয়োগের দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রীত | শিশু আইন ২০১৩, দি প্রবেশন অব অফেন্ডার অর্ডিনেন্স ১৯৬০ এবং ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ ইত্যাদি আইনের প্রয়োগ করা হলে প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীর সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে। |